План основных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2015 года на территории Лемешкинского сельского поселения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполне  ния | Исполнители | Отметка о испо лн. |
| 1 | Создать комиссии по оценке готовности населенных пунктов к летнему пожароопасному периоду, организовать их работу. | 30  апреля  2015г. | Лемешкин И.А. |  |
| 2 | Организовать очистку территорий населенных пунктов от сухой растительности и мусора. При необходимости произвести контролируемый отжиг сухостоя вокруг населенных пунктов шириной полосы не менее 300 метров. | 06 мая 2015г | Глуховский Ю.А.. |  |
| 3 | Обеспечить населенные пункты средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара. | 05 мая 2015г | Лемешкин И.А. |  |
| 4 | Уточнить наличие специальных и приспособленных средств пожаротушения, определить порядок их оповещения и привлечения для тушения возникающих пожаров. | 30 апреля 2015г | Лемешкин И.А. |  |
| 5 | Организовать участие граждан в ликвидации лесных и ландшафтных пожаров при угрозе распространение огня на населенные пункты. Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения в домовладениях , согласно требований ППБ-01-03. | 30 апреля  2015г | ЛемешкинИ.А. |  |
| 6 | На территории поселения распространить листовки, памятки, брошюры на противопожарную тематику . | 27 апреля 2015г | Жирова Е.А. |  |
| 7 | Привести в исправное состояние пожарные водоемы, водонапорные башни. Комиссионно проверить готовность водоисточников наружного водоснабжения с составлением актов. | 30 апреля 2015г | Жирова Е.А.  Глуховский Ю.А. |  |
| 8 | Организовать ликвидацию несанкционированных свалок вокруг населенных пунктов. Активизировать работу по выявлению граждан вывозящих мусор в несанкционированные места и ужесточению наказания к ним. Вменить в практику публичное освещение в средствах массовой информации сведений о нарушителях. | 24 апреля 2015г | Глуховский Ю.А. |  |
| 9 | Создать вокруг населенных пунктов минерализованные полосы, в соответствии с разработанными картами-схемами. Обеспечить содержание минерализованных полос свободными от сгораемых материалов. | 24 апреля 2015г | Быков М.П.  Решетняк А.Н. |  |
| 10 | Взять на учет неблагополучные семьи, места проживания престарелых пенсионеров и инвалидов. Обеспечить указанной категории граждан помощь и эвакуацию при пожаре | 24 апреля 2015г | Жирова Е.А..  Коваленко Н.Ю. |  |
| 11 | Своевременно готовить письма-заявки в адрес Руднянского РЭС об участках ненадлежащего состояния линий электропередач, как потенциальных источников возникновения пожаров. | постоянно | Жирова Е.А.. |  |
| 12 | Организовать обучение неработающего населения правилам пожарной безопасности, привлекая для этого специалистов администраций, работников профессиональной пожарной охраны, территориальные органы общественного самоуправления и др. | постоянно | Жирова Е.А.. Бодылева О.М. Коваленко Н.Ю. |  |
| 13 | Обеспечить необходимый запас ГСМ для целей пожаротушения | постоянно | Глуховский Ю.А. |  |